ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2024-2026 роках Стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій України на період до 2026 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання | | | Очікувані результати виконання (індикатори) |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| **Стратегічна Ціль 1**. Визначення концептуальних підходів та пріоритетів державної політики реінтеграції деокупованих територій України | | | | | | | |
| 1. Формування галузевих планів відновлення діяльності органів державної влади, забезпечення надання послуг на деокупованій території | 1) розроблення та затвердження галузевих планів відновлення діяльності органів державної влади, підпорядкованих їм закладів, організацій, установ, підприємств на деокупованих територіях на основі Стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій України на період до 2026 року (далі – Стратегія) | Мінсоцполітики  МОЗ  МОН  МКІП  МВС  Мін’юст  Мінекономіки  Мінінфраструктури  Мінмолодьспорт  Мінагрополітики  Міндовкілля | ІV квартал 2024 року |  |  |  | затверджено галузеві нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, що регулюють процеси відновлення діяльності відповідних державних органів, підпорядкованих їм закладів, організацій, установ, підприємств на деокупованих територіях на основі Стратегії. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 486 «Про підготовку до дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької і Луганської областей та їх реінтеграції» з метою розповсюдження дії цієї постанови на інші території, частина яких є тимчасово окупованою | Мінреінтеграції | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 № 486» |
|  | 3) розроблення планів першочергових дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях областей та їх реінтеграції, які мають у своєму складі тимчасово окуповану територію | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (за згодою)  Мінреінтеграції | I квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та затверджено плани першочергових дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях областей та їх реінтеграції, які мають в складі тимчасово окуповану територію |
|  | 4) приведення у відповідність до Стратегії ти галузевих планів відновлення діяльності органів державної влади, підпорядкованих їм закладів, організацій, установ, підприємств планів першочергових дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей та реінтеграції | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | ІV квартал 2024 року |  |  |  | плани першочергових дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях Донецької та Луганської областей та реінтеграції приведено у відповідність до Стратегії та галузевих планів відновлення діяльності органів державної влади, підпорядкованих їм закладів, організацій, установ, підприємств |
| 2. Забезпечення системної скоординованості дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики реінтеграції деокупованих територій у різних сферах | 1) проведення періодичного моніторингу стану відповідності галузевих нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, що регулюють процеси відновлення діяльності підпорядкованих їм закладів, організацій, установ, підприємств на деокупованих територіях та планів першочергових дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях областей та їх реінтеграції, які мають у своєму складі тимчасово окуповану територію, а також Автономна Республіка Крим та місто Севастополь Стратегії | Мінреінтеграції | постійно |  |  |  | забезпечено синхронізацію та координацію державної політики щодо відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій  на всіх рівнях |
|  | 2) проведення засідань Координаційного штабу з питань деокупованих територій та координаційних рад з питань стабілізації ситуації на деокупованих територіях області та їх реінтеграції | Мінреінтеграції  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно |  |  |  | налагоджено координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів щодо реалізації державної політики відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій |
|  | 3) забезпечення розроблення та впровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців щодо оперативного та ефективного визначення та протидії поширенню в медіа та соціальних мережах дезінформації та інформації, наслідком якої є розпалювання ворожнечі чи ненависті | НАДС  Вища школа публічного управління  МКІП | постійно | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | державними службовцями  набуто та вдосконалено професійні знання, уміння та навички, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця щодо оперативного та ефективного визначення та протидії поширенню в медіа та соціальних мережах дезінформації та інформації, наслідком якої є розпалювання ворожнечі чи ненависті |
|  | 4) забезпечення розроблення та впровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців щодо ефективного врегулювання та трансформації конфліктів, подолання їх наслідків та застосування діалогового підходу в управлінні та організації роботи державних органів | НАДС  Вища школа публічного управління | постійно | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | державними службовцями  набуто та вдосконалено професійні знання, уміння та навички, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для  оперативного, ефективного та превентивного реагування на випадки зростання соціальної напруги та конфліктів, подолання їх наслідків та застосовування діалогового підходу в управлінні та організації роботи |
| 3. Вдосконалення процедур підготовки та механізмів заохочення українських громадян (фахівців, експертів, представників громадянського суспільства, ветеранів війни) для кадрового забезпечення виконання функцій держави та місцевого самоврядування на деокупованих територіях | 1) розроблення та подання Кабінету Міністрів України законопроекту щодо заходів заохочення та підтримки осіб, які мають намір працювати на деокупованих територіях | НАДС  Мінсоцполітики  Мінфін  Мінекономіки | ІV квартал 2024 року | за рахунок коштів державного бюджету |  |  | подано до Верховної Ради України  відповідний законопроект |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до порядку зайняття посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з метою сприяння забезпеченню виконання функцій держави та місцевого самоврядування на деокупованих територіях | НАДС  Мін’юст | І квартал 2025 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України  відповідний законопроект |
|  | 3) забезпечення розроблення та впровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, працівників бюджетних установ, працівників органів місцевого самоврядування щодо належного управління (врядування) на деокупованих територіях | НАДС  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | постійно | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | державними службовцями  набуто та вдосконалено професійні знання, уміння та навички, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця щодо роботи у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії, стратегічних комунікацій, детінізації доходів, гендерної рівності, стресостійкості тощо на деокупованих територіях |
|  | 4) стимулювання долучення ветеранів війни до державної служби України | Мінветеранів  НАДС  Мінекономіки  МОН | постійно | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | підвищено рівень зайнятості та професійної реадаптації ветеранів війни |
| 4. Впровадження збалансованих заходів з удосконалення кримінального законодавства | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Кримінального кодексу України в частині перегляду підходів до відповідальності за співпрацю з окупаційними органами влади (підстави звільнення від кримінальної відповідальності, відбування покарання чи декриміналізації певних видів та форм співпраці громадян з окупаційними адміністраціями, установами, підприємствами) | Мін’юст  МВС  СБУ (за згодою)  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | ІІІ квартал 2024 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект |
|  | 2) імплементування норм міжнародного кримінального права до законодавства України, зокрема й задля забезпечення  ефективного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку | Мін'юст  МЗС  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | забезпечено впровадження норм міжнародного кримінального права в кримінальне право України, зокрема щодо розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку |
| 5. Впровадження на територіях, які тривалий час знаходилися в тимчасовій окупації, реформ, які відбулися в сфері цифровізації, освітній сферах, сфері охорони здоров’я тощо, а також реформ, які впроваджуються відповідно до вектору європейської інтеграції України. | 1) проведення аналізу реформ, які були впроваджені в Україні з 2014 року, і які не були запроваджені на тимчасово окупованій території | Мінреінтеграції  Мінцифри  МОЗ  МОН  Мінінфраструктури  Мінсоцполітики  Мін’юст  МКІП | ІI квартал 2025 року |  |  |  | зроблено аналіз реформ, які були впроваджені в Україні з 2014 року, і які не були запроваджені на тимчасово окупованій території |
|  | 2) розроблення звіту щодо впровадження загальнонаціональних реформ (медичної, освітньої, реформи децентралізації тощо), які були реалізовані в України з 2014 року, та мають бути впроваджені на тимчасово окупованій території | Мінреінтеграції  Мінцифри  МОЗ  МОН  Мінінфраструктури  Мінсоцполітики  Мін’юст  МКІП | ІI квартал 2025 року |  |  |  | розроблений звіт щодо впровадження на деокупованих територіях реформ, які відбулися за час тимчасової окупації таких територій |
| **Стратегічна Ціль 2.** Повноцінне відновлення державного управління та місцевого самоврядування на деокупованих територіях України. | | | | | | | |
| 1. Створення умов для оперативного забезпечення відновлення діяльності органів державної влади на деокупованих територіях | 1) внесення пропозицій Президенту України щодо утворення військових адміністрацій, призначення їх керівників до деокупації тимчасово окупованої території | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно |  |  |  | забезпечено вчасне утворення та призначення керівництва військових адміністрацій |
|  | 2) впроваджено заходи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців для обласних військових (державних) адміністрацій | НАДС  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно |  |  |  | державними службовцями  набуто та вдосконалено професійні знання, уміння та навички, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця |
| 2. Створення умов для проведення загальнодержавних та місцевих виборів на деокупованих територіях з дотриманням вимог Конституції України, Виборчого Кодексу та міжнародних стандартів демократичного виборчого процесу | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо процедури і критеріїв оцінки готовності деокупованих територій до відновлення функціонування органів місцевого самоврядування, можливості проведення загальнодержавних та місцевих виборів, особливостей реформи адміністративно-територіальною устрою, організації і проведення загальнодержавних та місцевих виборів, оновлення Державного реєстру виборців на деокупованих територіях | Мін’юст  Міноборони  Апарат РНБО (за згодою)  ЦВК (за згодою)  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  СБУ (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект |
|  | 2) проведення незалежного аудиту цілісності бази даних і захищеності функціонування системи Державного реєстру виборців | ЦВК (за згодою)  Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації України | ІV квартал 2024 р. |  |  |  | проведено оцінку стану цілісності бази даних і захищеності Державного реєстру виборців та визначено ключові ризики для функціонування системи Державного Реєстру під час і після завершення правового режиму воєнного стану |
|  | 3) забезпечення відновлення функціонування/підтримки регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців у структурі військових/військово-цивільних адміністрацій (включаючи належне кадрове забезпечення їх діяльності, забезпечення їх обладнанням для функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців", відновлення необхідної телекомунікаційної інфраструктури на деокупованих територіях) | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | протягом двох місяців після утворення відповідних військових та військово-цивільних адміністрацій | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | відновлено функціонування регіональних органів адміністрування та органів ведення Державного Реєстру.  Регіональні органи адміністрування та органи ведення Державного виборців належно забезпечені співробітниками, обладнанням та доступом до телекомунікаційної інфраструктури |
|  | 4) забезпечення актуалізації бази даних Державного реєстру виборців стосовно виборців, виборча адреса яких відноситься до деокупованих територій | ЦВК (за згодою)  Мін’юст  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно та не пізніше ніж за два роки після деокупації територій |  |  |  | актуалізовано базу даних Державного Реєстру виборців на деокупованих територіях |
|  | 5) впровадження системи навчання членів виборчих комісій з питань безпеки виборчого процесу на деокупованих територіях | ЦВК (за згодою)  МВС  Національна поліція  ДСНС | постійно після скасування або припинення правового режиму воєнного стану |  |  |  | підвищено компетентність членів виборчих комісій з питань безпеки на усіх етапах організації і проведення виборів |
|  | 6) впровадження системи навчання членів виборчих комісій, представників місцевих організацій політичних партій на деокупованих територіях  з питань організації і проведення голосування на загальнодержавних та місцевих виборах | ЦВК (за згодою)  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно після деокупації територій |  |  |  | підвищено компетентність членів виборчих комісій, представників місцевих організацій політичних партій щодо особливостей організації і проведення виборів на деокупованих територіях |
| 3. Розробка підходів та механізмів щодо відновлення та захисту демократичного й конституційного ладу, довіри населення до публічної влади та важливих для розвитку суспільства професійних спільнот, зокрема й через усунення впливу певних осіб, скомпрометованих співпрацею з окупаційною владою | 1) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо запровадження заходів з відновлення довіри населення до публічної влади та окремих професійних спільнот за наслідками російської збройної агресії та тимчасової окупації частини територій України (заходи, що передбачають заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі)) | Мін’юст | ІV квартал 2024 |  |  |  | розроблено та подано відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 2) розроблення комунікаційної рамки державної політики щодо проведення заходів з відновлення довіри населення до публічної влади та окремих професійних спільнот за наслідками російської збройної агресії та тимчасової окупації частини територій України, як елементу перехідного правосуддя | Мін’юст  МКІП  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  Державний Комітет України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено відповідну комунікаційну рамку державної політики |
| 4. Відновлення бюджетного процесу та державної податкової політики на деокупованій території відповідно до українського законодавства | 1) розроблення та подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів щодо  особливостей відновлення бюджетного та податкового процесу, казначейського обслуговування, міжбюджетних відносин на деокупованих територіях | Мінфін  ДПС  Казначейство  НБУ (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблена та запроваджена відповідна нормативно-правова база |
|  | 2) відновлення функціонування органів казначейства, податкової служби та проведення аудиту об’єктів інфраструктури, необхідних для упорядкування міжбюджетних відносин | Мінфін  Казначейство  ДПС  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | протягом одного року після деокупації | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | відновлено бюджетний та податковий процес, міжбюджетні відносини на деокупованих територіях |
| 5. Сприяння відновленню діяльності політичних партій, медіа, громадських, професійних та інших об'єднань на деокупованих територіях | 1) проведення навчання з питань безпеки для представників місцевих організацій політичних партій, медіа, громадських, професійних та інших об'єднань на деокупованих територіях | МВС  Нацполіція  ДСНС  ЦВК (за згодою)  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | постійно після деокупації |  |  |  | підвищено спроможність представників місцевих організацій політичних партій, медіа, громадських, професійних та інших об’єднань попереджувати безпекові загрози на деокупованих територіях |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо фінансової підтримки медіа, громадських та професійних об’єднань на деокупованих територіях (включаючи механізми фінансової підтримки на місцевому рівні) | МКІП  Мін’юст  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | ІІ квартал 2025 р. |  | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів |  | подано до Верховної Ради України  відповідний законопроект |
|  | 3) проведення навчання представників політичних партій, їх місцевих організацій на деокупованих територіях з питань подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії та використання реєстру PolitData | НАЗК | постійно після деокупації |  |  |  | підвищено спроможність місцевих організацій політичних партій виконувати зобов’язання щодо звітності |
|  | 4) реалізація інформаційних кампаній для мешканців деокупованих територій з питань відновлення діяльності політичних партій, медіа, громадських та професійних об’єднань | МКІП  Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | постійно після деокупації | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | забезпечено належний рівень поінформованості мешканців деокупованих територій про можливості участі у діяльності політичних партій, громадських та професійних об’єднань, |
| 6. Створення дієвих механізмів попередження та нейтралізації впливу Російської Федерації на політичні процеси та систему управління на деокупованих територіях (зокрема, попередження втручання Російської Федерації у медійну сферу та діяльність політичних партій) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізмів протидії поширенню дезінформації, визначення суб'єктів реагування на поширення дезінформаційних матеріалів, їх прав і обов'язків, розмежування повноважень органів державної влади, особливості оскарження та притягнення до відповідальності за поширення дезінформаційних матеріалів | МКІП  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення  РНБО (за згодою) | ІV квартал 2024 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України  відповідний законопроект |
|  | 2) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту щодо відновлення, функціонування і захисту національного інформаційного простору на деокупованих територіях | МКІП  Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | забезпечено відновлення інформаційного простору України на деокупованих територіях |
| 7. Створення умов для безпечного та скоординованого транзиту системи державного управління на деокупованих територіях від тимчасових державних органів (військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації) до органів місцевого самоврядування | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях | Мінінфраструктури  Мінреінтеграції  Мін’юст  Міноборони  РНБО (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про особливості перегляду меж адміністративно-територіальних одиниць на деокупованих територіях, механізми формування територій громад, які припинили функціонування, між суміжними громадами, порядок припинення діяльності місцевих органів державної влади у реорганізованих районах та громадах | Мінінфраструктури | IV квартал 2024 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект |
| **Стратегічна Ціль 3.** Відновлення та захист порушених прав людини і основоположних свобод з урахуванням суспільного різноманіття. | | | | | | | |
| 1. Визначення підходів щодо врахування інформації з документів, виданих окупаційними органами влади (свідоцтва про народження, смерть, шлюб; судові рішення; документи про право власності; дозвільні документи; реєстрація суб’єктів господарювання) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо порядку реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій території, також використання документів, які посвідчують акти цивільного стану, видані окупаційними адміністраціями | Мін’юст  Мінреінтеграції | ІІІ квартал 2024 року |  |  |  | розроблено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 2) забезпечення державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулись на тимчасово окупованій території, в позасудовому порядку | Мін’юст | постійно |  |  |  | забезпечено державну реєстрацію актів цивільного стану, що відбулись на тимчасово окупованій території України |
|  | 3) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно правового акта щодо використання відомостей з документів, виданих окупаційними органами влади, які посвідчують особу, набуті нею майнові та немайнові права, стаж, стан здоров’я, втрату працездатності, соціальний статус | Мін’юст  МВС  ДМС  Мінсоцполітики  МОЗ  Мінреінтеграції  ПФУ  СБУ (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та подано відповідний нормативно-правовий акт |
| 2. Створення умов для оперативної та ефективної ідентифікації осіб та видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України на деокупованих територіях України | 1) проведення моніторингу звернень громадян України, які проживають чи виїхали з тимчасово окупованої території щодо реєстрації актів цивільного стану/отримання дублікатів документів, оформлення паспорту громадянина України, в тому числі вперше після досягнення 18-річного віку | МВС  ДМС  Мін’юст  МЗС | постійно |  |  |  | розроблена система збору інформації з метою моніторингу та прогнозування потенційного запиту населення тимчасово окупованої території на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України |
|  | 2) визначення особливості процедури встановлення особи на тимчасово окупованій території після деокупації під час відновлення паспортних документів громадянами України | МВС  ДМС  Мін’юст  СБУ (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | визначено механізми та процедури встановлення особи на тимчасово окупованій території після деокупації під час відновлення паспортних документів громадянами України |
|  | 3) розроблення та проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для населення деокупованих територій щодо отримання адміністративних та інших послуг, у тому числі щодо відновлення втрачених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи | МВС  ДМС  Мінреінтеграції  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно після деокупації | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів | населення деокупованих територій України поінформовано щодо отримання адміністративних та інших послуг, у тому числі щодо відновлення втрачених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи |
| 3. Забезпечення ідентифікації іноземців, які в порушення норм законодавства України прибули на тимчасово окуповану територію, та вирішення питання щодо їх права подальшого перебування на території України | 1) розроблення механізму ідентифікації іноземців, які в порушення норм законодавства України прибули на тимчасово окуповану територію, та вирішення питання щодо їх права подальшого перебування на території України | МВС  ДМС  СБУ  РНБО (за згодою) | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | розроблено механізм ідентифікації іноземців, які в порушення норм законодавства України прибули на тимчасово окуповану територію, та вирішення питання щодо їх права подальшого перебування на території України |
|  | 2) забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції на деокупованих територіях | МВС  ДМС  Нацполіція  СБУ (за згодою) | постійно |  |  |  | забезпечено належні заходи з контролю за дотриманням законодавства у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції на деокупованих територіях |
| 4. Врегулювання заходів фіксації порушень й захисту немайнових прав та майнових прав, а також верифікації таких прав, набутих під час тимчасової окупації, в тому числі шляхом націоналізації майна, створення нових інфраструктурних об’єктів, та можливості їх використання в економічному розвитку регіону або держави | 1) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо визначення заходів з верифікації немайнових прав, та майнових прав, набутих під час тимчасової окупації території України | Мін'юст  Мінінфраструктури  Мінреінтеграції  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | сформоване бачення, розроблено та подано відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 2) розроблення механізму ідентифікації та ведення обліку незаконно створених на тимчасово окупованій території інфраструктурних об'єктів, інших майнових об'єктів держави-агресора | Мінінфраструктури  Мін'юст  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено механізм для належної ідентифікації та ведення обліку незаконно створених на тимчасово окупованій території інфраструктурних об'єктів, інших майнових об'єктів держави-агресора |
|  | 3) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо регулювання заходів з демонтажу, прийняття на баланс та використання в економічному розвитку регіону та держави незаконно створених на тимчасово окупованій території інфраструктурних об'єктів, інших майнових об'єктів держави-агресора | Мінінфраструктури  ФДМУ  Мінреінтеграції | ІІІ квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та подано відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 4) забезпечення ведення обліку незаконно вилученого, зруйнованого, експропрійованого та націоналізованого майна, порушень немайнових прав інтелектуальної власності на деокупованих територіях | Мін'юст  Мінінфраструктури  Мінреінтеграції | постійно |  |  |  | забезпечено ведення обліку для незаконно вилученого, зруйнованого, експропрійованого та націоналізованого майна, порушень немайнових прав інтелектуальної власності |
|  | 5) забезпечення документування та розслідування фактів порушень немайнових прав інтелектуальної власності та майнових прав громадян України на тимчасово окупованій території | МВС  Нацполіція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  СБУ (за згодою) | постійно |  |  |  | забезпечений постійний процес документування та розслідування фактів порушень немайнових прав інтелектуальної власності та майнових прав громадян України на тимчасово окупованій території |
| 5.Створення умов для відновлення діяльності закладів освіти, закладів культури, закладів охорони здоров’я, у тому числі аптечних закладів, закладів фізичної культури і спорту, молодіжних центрів та молодіжних просторів, об’єктів інформаційної інфраструктури на деокупованих територіях | 1) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акту щодо відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях (оцінка факторів, які вливають на відновлення освітнього процесу, зокрема наявності мережі закладів освіти, кількість учасників освітнього процесу, безпекову ситуацію, інфраструктури тощо) | МОН  Мінінфраструктури  Мінфін,  Мінреінтеграції  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та подано відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 2) розроблення обов’язкових для проходження програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи на деокупованих територіях з питань особливостей роботи в пост-конфліктних спільнотах, конфлікт-чутливості в освітніх процесах | МОН  Мінцифри | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | розроблені та впроваджені програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи на деокупованих територіях з питань особливостей роботи в пост-конфліктних спільнотах, конфлікт-чутливості в освітніх процесах |
|  | 3) розроблення адаптованих перехідних освітніх програм та методичних, навчальних матеріалів для закладів освіти різних рівнів освіти з метою поступового впровадження загальнонаціональних освітніх програм на деокупованих територіях | МОН  Мінцифри | IV квартал 2024 року |  |  |  | розроблено та затверджені перехідні освітні програми, методичні та навчальні матеріали для впровадження загальнонаціональних освітніх програм на деокупованих територіях |
|  | 4) розроблення адаптованих освітніх програм з питань патріотичного виховання, популяризації громадянської ідентичності для дітей та молоді на деокупованих територіях | МОН  Мінветеранів  Мінреінтеграції | IV квартал 2024 року |  |  |  | затверджено освітні програми перехідного характеру з патріотичного виховання дітей та молоді |
|  | 5) розроблення та подання в установленому порядку нормативно-правового акту щодо спрощення процедури відновлення діяльності у сфері охорони здоров’я на деокупованих територіях | МОЗ | протягом 2024-2026 років |  |  |  | спрощено порядок отримання ліцензії на оптову/роздрібну торгівлю лікарськими засобами та зменшення адміністративних бар'єрів для суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами та мають бажання відкрити аптечні заклади на деокупованій території |
|  | 6) проведення верифікації документів суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я, їх відповідності ліцензійним умовам за декларативним принципом та встановлення перехідного періоду для синхронізації такої діяльності з правилами та процедурами, які діють відповідно до законодавства України | МОЗ | протягом 3 місяців після деокупації |  |  |  | проведено верифікацію документів суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я, їх відповідності ліцензійним умовам за декларативним принципом та визначено перехідний період для синхронізації такої діяльності з правилами та процедурами, які діють відповідно до законодавства України |
|  | 7) розроблення програм відновлення бібліотечних фондів на деокупованих територіях (з урахуванням визначення основного переліку та орієнтовної необхідної кількості бібліотечних фондів, етапи забезпечення тощо) | МКІП  МОН  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та затверджено програму відновлення бібліотечних фондів на деокупованих територіях |
|  | 8) розроблення алгоритму інформування та комунікації завдань і заходів з реалізації державної політики у сфері освіти на деокупованих територіях | МКІП,  МОН  Мінцифри  Мінреінтеграції  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | IV квартал 2024 року |  |  |  | визначені ключові алгоритми інформування та рекомендації щодо комунікації ключових засад державної політики у сфері освіти на деокупованих територіях |
|  | 9) розроблення та затвердження алгоритму оцінки стану закладів культури, нерухомих об'єктів культурної спадщини, наявних та втрачених музейних фондів | МКІП | IV квартал 2024 року |  |  |  | розроблені та затверджені алгоритми оцінки стану закладів культури, нерухомих об'єктів культурної спадщини, наявних та втрачених музейних фондів |
|  | 10) проведення попереднього розрахунку потреб у відновленні матеріально-технічної бази закладів культури, необхідної для відновлення діяльності на деокупованих територіях | МКІП  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | І квартал 2025 року |  |  |  | сформований попередній розрахунок потреби у відновленні матеріально-технічної бази закладів культури, необхідної для відновлення діяльності на деокупованих територіях |
|  | 11) розроблення та подання на в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо реінтеграції дітей та молоді на деокупованих територіях | Мінмолодьспорт,  Мінреінтеграції,  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та подано відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 12) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо інформаційної реінтеграції на деокупованих територіях | МКІП  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | IV квартал 2024 року |  |  |  | розроблено та подано до відповідний нормативно-правовий акт |
| 6. Відновлення доступу до медичних та соціальних послуг та сервісів, виявлення осіб, які потребують підтримки (зокрема, діти, які залишились без батьківського піклування або зазнали жорстокого поводження) | 1) розроблення та затвердження механізму оцінки потреб населення деокупованих територій в медичних послугах | МОЗ  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та затверджено механізм оцінки потреб населення деокупованих територій в медичних послугах |
|  | 2) розроблення методики виявлення на деокупованих територіях громадян/сімей, які відносяться до соціально вразливих категорій населення для надання соціальної підтримки | Мінсоцполітики  Нацсоцслужба | І квартал 2025 року |  |  |  | створена методична база для подальшого виявлення осіб, які відносяться до соціально вразливих категорій населення на деокупованих територіях для надання соціальної підтримки |
|  | 3) розроблення та запровадження механізму призначення та нарахування державних соціальних виплат за екстериторіальним принципом | Мінсоцполітики  Мінреінтеграції  Мін’юст | І квартал 2025 року |  |  |  | визначений механізм призначення та нарахування державних соціальних виплат за екстериторіальним принципом |
|  | 4) забезпечення можливості надання державних соціальних послуг на деокупованих територіях, зокрема надання таких послуг засобами мобільних пунктів | Мінсоцполітики  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | І квартал 2025 року |  | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством |  | визначено порядок та фінансове забезпечення надання державних соціальних послуг на деокупованих територіях, зокрема засобами мобільних пунктів |
| 7. Відновлення доступу до адміністративних послуг | 1) проведення оцінки потреб у наданні адміністративних послуг на деокупованих територіях, в тому числі засобами мобільних пунктів надання адміністративних послуг | Мінцифри  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно |  |  |  | проведено оцінку потреб у наданні адміністративних послуг на деокупованих територіях, в тому числі засобами мобільних пунктів надання адміністративних послуг |
|  | 2) забезпечення відновлення доступу до інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів | Держателі  (розпорядники)  інформаційно-комунікаційних  систем, електронних  комунікаційних  систем, публічних  електронних реєстрів | постійно |  |  |  | Населенню доступні основні види послуг (у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, з реєстрації місця проживання (перебування), подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене майно, заяви про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна та інші) |
|  | 3) організація  виїзного надання  адміністративних  послуг суб’єктам  звернення із  застосуванням  сервісів  «Мобільний  адміністратор» та  «Мобільний  центр» | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  органи місцевого  самоврядування (за  згодою)  Мінцифри |  |  |  |  | відновлено/утворено точку доступу до адміністративних  послуг в територіальній  громаді, створено умови для виїзного та інклюзивного  обслуговування. Населенню  доступні необхідні послуги  (зокрема, відновлення  втрачених/  знищених/пошкоджених  документів) |
| **Стратегічна Ціль 4.** Відновлення справедливості, недопущення безкарності та забезпечення правопорядку, безпеки населення на деокупованих територіях. | | | | | | | |
| 1. Забезпечення ефективною та належною правничою допомогою осіб, постраждалих внаслідок окупації та бойових дій, а також задоволення потреб населення деокупованих територій в своєчасному отриманні фахової правової інформації та роз’яснень щодо реалізації та відновлення своїх прав, зокрема й через сприяння відновленню діяльності адвокатури | 1) розроблення та поширення серед населення тимчасово окупованої території та деокупованих територій інформації та відповідних роз'яснень щодо реалізації, захисту та відновлення їх прав | Мін'юст  Координаційний центр з надання правничої допомоги  МКІП | постійно |  |  |  | населення деокупованих територій отримує необхідну інформацію щодо реалізації, захисту та відновлення їх прав |
|  | 2) розроблення та затвердження плану заходів з відновлення системи надання безоплатної правничої допомоги на деокупованих територіях | Мін’юст  Координаційний центр з надання правничої допомоги | І квартал 2025 року |  |  |  | визначений покроковий план відновлення системи надання безоплатної правничої допомоги на деокупованих територіях |
|  | 3) забезпечення своєчасного надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги населенню деокупованих територій | Мін'юст  Координаційний центр з надання правничої допомоги  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | постійно після деокупації |  |  |  | жителі деокупованих територій мають доступ до безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги |
|  | 4) забезпечення документування та розслідування фактів втручання в діяльність захисника, переслідувань українських адвокатів на тимчасово окупованій території | МВС  Нацполіція  Офіс Генерального прокурора  НААУ (за згодою) | постійно |  |  |  | інформація щодо фактів втручання в діяльність захисника, переслідувань українських адвокатів на тимчасово окупованій території належним чином задокументована, проводяться відповідні розслідування |
|  | 5) залучення адвокатів з числа внутрішньо переміщених осіб, представників адвокатських об’єднань та органів адвокатського самоврядування до розробки та реалізації заходів з відновлення довіри до професійних спільнот на деокупованих територіях | Мін’юст | постійно |  |  |  | створені умови для залучення адвокатів з числа внутрішньо переміщених осіб до розробки та реалізації заходів відновлення довіри до професійних спільнот на деокупованих територіях |
| 2. Створення передумов для реалізації реінтеграційних заходів у сфері кримінальної юстиції на деокупованих територіях | 1) розроблення плану забезпечення порядку здійснення реінтеграційних заходів у сфері кримінальної юстиції на деокупованих територіях | Мін’юст  МВС  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | ІV квартал 2024 року |  |  |  | при реалізації заходів кримінальної юстиції враховується специфіка деокупованих територій |
|  | 2) розроблення та затвердження плану заходів з відновлення роботи правоохоронних органів; органів системи правосуддя на деокупованих територіях, зокрема кадрове забезпечення, фінансове та матеріально-технічне | МВС  Нацполіція  Держприкордонслужба  ДБР  СБУ (за згодою)  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  ДСА  НАБУ | ІV квартал 2024 року |  |  |  | розроблений та затверджений план заходів з відновлення роботи правоохоронних органів, органів системи правосуддя на деокупованих територіях, зокрема кадрове забезпечення, фінансове та матеріально-технічне |
|  | 3) розроблення та подання в установленому порядку проекту нормативно-правового акта щодо відновлення дії кримінального законодавства на деокупованих територіях, зокрема щодо питань верифікації судових та досудових проваджень, розпочатих владою російської федерації на тимчасово окупованій території; наслідків втрачених через тимчасову окупацію матеріалів та невідновлених кримінальних проваджень; порядку відбування покарання чи звільнення осіб, які перебуватимуть в місцях несвободи на деокупованих територіях | МВС  Офіс Генерального прокурора  (за згодою)  Мін’юст | ІІ квартал 2026 року |  |  |  | сформована концепція відновлення дії кримінального законодавства на деокупованих територіях, зокрема щодо розроблення відповідних нормативно-правових актів |
| 3. Забезпечення системного документування фактів про причини, події та наслідки тимчасової окупації, забезпечення доступу до відповідної інформації та архівів | 1) забезпечення проведення моніторингу, збору та систематизації інформації щодо осіб, які були незаконно позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади російської федерації під час тимчасової окупації | СБУ (за згодою),  Служба зовнішньої  розвідки (за згодою)  МВС  ДПСУ  Нацполіція  Мінреінтеграції  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | постійно |  |  |  | здійснено збір та поширення інформації щодо фактів порушень російською федерацією, окупаційною адміністрацією російської  федерації прав, свобод та  законних інтересів громадян України під час тимчасової окупації |
|  | 2) здійснення інформування суспільства про причини, події та  наслідки тимчасової окупації, оприлюднення відповідних встановлених фактів, у тому числі за допомогою культурних та мистецьких програм, заходів | МКІП  Український інститут національної пам'яті  Мінреінтеграції | постійно | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законод | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законод | підвищено обізнаність суспільства щодо причин, подій та  наслідків тимчасової окупації частини території України, відповідних встановлених фактів |
| 4. Забезпечення доступу до національних та міжнародних механізмів компенсації збитків, завданих у результаті збройної  агресії Російської Федерації проти України | 1) розроблення та затвердження методик оцінки та обліку майнової шкоди громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України | Мінінфраструктури  Мінреінтеграції  Мінсоцполітики  Мін’юст  МОЗ  МОН | ІІІ квартал 2024 року |  |  |  | розроблена та затверджена методика оцінки та обліку майнової шкоди громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України |
|  | 2) забезпечення ефективного та безбар’єрного доступу всіх громадян України, потерпілих внаслідок завданих їм збитків російською агресією проти України, доступу до міжнародного Реєстру збитків | Мін'юст  Мінцифри | з моменту запуску Реєстру |  |  |  | створені умови для ефективного обліку шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації проти України, засобами міжнародного Реєстру збитків |
|  | 3) розроблення підходів до впровадження національних механізмів компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації проти України, зокрема й для осіб, потерпілих від наслідків збройної агресії Російської Федерації з 19 лютого 2014 року | Мінінфраструктури  Мін'юст  Мінекономіки | ІV квартал 2024 року |  |  |  | розроблена візія національних механізмів компенсації збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації проти України, зокрема й для осіб, потерпілих від наслідків збройної агресії Російської Федерації з 19 лютого 2014 року |
| 5. Впровадження й підтримка інституту відновного правосуддя в кримінальному судочинстві, підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості населення з тематик, що стосуються медіації, фасилітаційного діалогу особливо у випадках, що виникають під час реалізації реінтеграційних заходів | 1) включення у програми підготовки фахівців у сфері правознавства, публічного управління, журналістики освітніх компонентів, пов’язаних з застосуванням діалогового підходу, фасилітаційних інструментів, компонентів конфлікт-чутливості | МОН  НАДС  заклади вищої освіти (за згодою) | постійно |  |  |  | забезпечено врахування компонентів, пов’язаних з застосуванням діалогового підходу, фасилітаційних інструментів, компонентів конфлікт-чутливості в процесі підготовки фахівців у сфері правознавства, публічного управління, журналістики |
|  |
| 2) розроблення та забезпечення реалізації комплексної інформаційної кампанії направленої на популяризацію медіації, фасилітаційного діалогу, відновного правосуддя в кримінальному судочинстві та загального підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості населення | МКІП | постійно | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | підвищена інформованість суспільства щодо медіації, фасилітаційного діалогу, відновного правосуддя в кримінальному судочинстві та загального підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості населення |
| 6. Забезпечення виявлення фактів порушень прав людини, включаючи порушення стосовно дітей повʼязаного з конфліктом тощо | 1) проведення моніторингу стану дотримання норм міжнародного гуманітарного права у зв’язку із збройною агресією проти України | Мінреінтеграції  МЗС  Мінсоцполітики | постійно |  |  |  | здійснено постійний моніторинг стану дотримання норм міжнародного гуманітарного права у зв’язку із збройною агресією |
| **Стратегічна Ціль 5.** Забезпечення ефективних заходів та дій щодо стабілізації соціальної напруги, врегулювання потенційних конфліктів у ході реінтеграції територій. | | | | | | | |
| 1. Забезпечення відновлення діяльності незалежних українських медіа та суспільного мовлення, сприяння поверненню переміщених із цих територій суб’єктів у сфері медіа та видавництв | 1) узагальнення наявних та релевантних каналів та інструментів поширення українського контенту на тимчасово окуповану територію та деокуповані території, стимулювання їх застосування незалежними медіа | МКІП  Мінреінтеграції Мінцифри | ІІІ квартал 2024 року |  |  |  | підготовлено перелік технічних можливостей та інструментів донесення українського контенту на тимчасово окуповану територію, деокуповані території |
| 2) формування єдиної комунікаційної стратегії для інформування мешканців тимчасово окупованої та деокупованих територій щодо основних кроків державної політики в сфері деокупації та реінтеграції деокупованих територій | МКІП  Мінреінтеграції | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблено та імплементовано узгоджену національну стратегію інформування жителів тимчасово окупованої та деокупованих територій щодо основних кроків державної політики в сфері деокупації та реінтеграції деокупованих територій |
| 3) розроблення механізмів підтримки незалежних українських медіа та суспільного мовлення щодо розробки та поширення контенту на тимчасово окуповану та деокуповані території | МКІП  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)  НКЕК (за згодою) | IV квартал 2024 року |  |  |  | запроваджено відповідні та ефективні механізми підтримки роботи медіа для розробки та поширення інформації на тимчасово окуповану та деокуповані території |
| 4) розроблення та забезпечення впровадження стандартів конфлікт-чутливої та травма-інформованої журналістики | МКІП  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  Комісія з журналістської етики (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | напрацьовані та імплементовані заходи щодо впровадження стандартів конфлікт-чутливої та травма-інформованої журналістики |
| 5) забезпечення впровадження принципів конфлікт-чутливої та травмо-інформованої інформаційної роботи у роботу інформаційних та комунікаційних структурних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування | НАДС  органи державної влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | імплементовані принципи конфлікт-чутливої та травмо-інформованої інформаційної роботи у роботу інформаційних та комунікаційних структурних підрозділів органів державної влади, органів місцевого самоврядування |
| 2. Створення умов для добровільного, безпечного та гідного повернення ветеранів війни та членів їх родин, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які виїхали за кордон, інших категорій громадян до територіальних громад після деокупації відповідних територій або припинення активних бойових дій | 1) забезпечення збору та регулярного оновлення інформації на офіційних веб-сайтах обласних держадміністрацій (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування щодо безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення громадян | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | постійно |  |  |  | забезпечене постійне інформування громад щодо безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення громадян |
| 2) розроблення за затвердження комплексної державної програми, яка міститиме економічні та інші типи стимулів, направлені на повернення громадян на деокуповані території чи території, на яких велися бойові дії | Мінекономіки | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | створені умови для підтримки осіб, які виїхали з тимчасово окупованої території та територій ведення бойових дій, та бажають повернутися |
|  | 3) розроблення та затвердження комплексної державної програми підтримки сімейного, соціального підприємництва, ветеранського бізнесу для внутрішньо переміщених осіб, осіб, які перемістилися за кордон у зв’язку із збройною агресією проти України, та членів їх сімей, для стимулювання повернення в Україну | Мінекономіки  Мінветеранів  МЗС  Мінреінтеграції | ІІІ квартал 2026 року |  |  | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | запроваджені ключові гарантії та заходи підтримки повернення громадян України |
| 3. Інтеграція у процеси розробки та ухвалення рішень інструментів публічних консультацій, діалогового підходу задля забезпечення повноцінного залучення людей та врегулювання конфліктних ситуацій, розбудова відповідної інфраструктури ефективних підходів до трансформації конфліктів і примирення на рівні територіальних громад | 1) розроблення єдиних стандартів застосування діалогового підходу для врегулювання конфліктних ситуацій, що виникають в процесі подолання негативних наслідків збройної агресії проти України на рівні громад | обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | запроваджені єдині стандарти застосування діалогового підходу для врегулювання конфліктних ситуацій, що виникають в процесі подолання негативних наслідків збройної агресії проти України на рівні громад |
| 2) проведення аналізу чинних механізмів участі громадян України в процесах прийняття рішень органами державної влади в умовах воєнного стану та роботи на деокупованих територіях | Мінінфраструктури  Мін’юст  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації | ІІІ квартал 2024 року |  |  |  | розроблене бачення удосконалення чинного законодавства щодо форм прямої демократії та механізмів участі, інтеграції діалогового підходу відповідно до умов воєнного стану та специфіки роботи на деокупованих територіях |
| 4. Започаткування процесів інклюзивної меморіалізації, вшанування та увічнення пам’яті ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності на деокупованій території, досвіду перебування в тимчасовій окупації та звільнення, налагодження процесів відновлення державного управління | 1) розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на віднайдення місць поховань військових та цивільних, які загинули під час війни | МВС  ДСНС  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації МКІП  Український інститут національної пам’яті | після деокупації територій |  |  |  | проведено заходи щодо віднайдення місць поховань ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності. |
| 2) здійснення заходів, спрямованих на відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням пам’яті ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України | МКІП  Український інститут національної пам’яті  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації Міноборони  МВС  Мінветеранів  СБУ(за згодою) | постійно | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | проведено заходи щодо відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням пам’яті ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України |
| 3) забезпечення створення нових місць пам’яті, секторів військових поховань, спорудження та відновлення пам’ятників, пам’ятних знаків | МКІП  Український інститут національної пам’яті  Мінветеранів | постійно | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | здійснено заходи щодо створення нових місць пам’яті, секторів військових поховань, спорудження та відновлення пам’ятників, пам’ятних знаків |
|  | 4) розроблення освітніх та інформаційно-просвітницьких матеріалів, які б у конфлікт-чутливий та гуманістичний спосіб роз’яснювали специфіку подій вимушеного переміщення та тимчасової окупації, досвід перебування у війні та протидії державі-агресору різних категорій та груп населення | МКІП  Український інститут національної пам’яті  МОН  Мінветеранів  ветеранські та громадські організації | постійно | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | розроблені освітні та інформаційно-просвітницькі матеріали, які відповідають критеріям конфлікт-чутливості, здійснено їх масове поширення і популяризація під час публічних заходів |
|  | 5) розроблення, затвердження та забезпечення реалізації національних та місцевих програм вшанування ветеранів, постраждалих внаслідок російської агресії | Мінветеранів  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)  Український інститут національної пам’яті  організації роботодавців | постійно |  |  |  | розроблені підходи та ключові компоненти наповнення програм вшанування (подяки) ветеранів, постраждалих внаслідок російської агресії, здійснено збір та масштабування ефективних практик та прикладів серед різних цільових аудиторій та колективів |
| 5. Реалізація узгоджених дій щодо формування української національної та громадянської ідентичності, подолання наслідків російської пропаганди, індоктринації та мілітаризації населення, сформованих упереджень щодо української культури, історії та мови | 1) налагодження збору, системного моніторингу та аналізу навчальних програм та навчальної літератури освітніх предметів, що викладаються на усіх рівнях освіти на тимчасово окупованій території, для вироблення ефективних заходів подолання негативних наслідків мілітаризації та індоктринації дітей | МОН  МКІП | постійно |  |  |  | органи державної влади систематично отримують інформацію щодо навчальних програм та навчальної літератури освітніх предметів, що викладаються на усіх рівнях освіти на тимчасово окупованій території, для вироблення ефективних заходів подолання негативних наслідків мілітаризації та індоктринації дітей |
| 2) розроблення системи стандартів оцінювання різних категорій учнів та студентів щодо визначення рівня знань та компетенцій, як частини системи планування необхідних корегуючих дій в умовах повернення до навчання за українським освітнім стандартом на деокупованих територіях | МОН | І квартал 2025 року |  |  |  | запроваджені стандарти оцінювання різних категорій учнів та студентів щодо визначення рівня знань та компетенцій, як частини системи планування необхідних корегуючих дій в умовах повернення до навчання за українським освітнім стандартом на звільнених територіях |
| 3) підготовка методичних рекомендацій для реалізації надання освітніх та культурних послуг для різних вікових та цільових груп для популяризації української національної та громадянської ідентичності, культури, мови та історії України на деокупованих територіях | Мінмолодьспорт  МОН  МКІП  Український інститут національної пам'яті | постійно |  |  |  | розроблено та впроваджено рекомендації щодо надання освітніх та культурних послуг для різних вікових та цільових груп для популяризації української національної та громадянської ідентичності, культури, мови та історії України на деокупованих територіях |
|  | 4) розроблення та впровадження міжсекторальних механізмів підтримки молодіжних, освітніх, культурних і мистецьких ініціатив щодо усвідомлення та інформування про перебіг, наслідки війни і тимчасової окупації, що враховували б вплив російської дезінформації та мали об`єднуючий для суспільства чинник | МКІП  МОН  Український культурний фонд  Український ветеранський фонд  Український молодіжний фонд |  |  |  |  | впроваджено різнорівневі, синхронізовані програми підтримки, які сприяють створенню ефективних молодіжних, освітніх, культурних і мистецьких ініціатив щодо усвідомлення та інформування про перебіг, наслідки війни і тимчасової окупації з урахуванням впливу російської пропаганди та сприятимуть згуртуванню суспільства |
|  | 5) створення та поширення інформаційної та просвітницької продукції, у тому числі і соціальної реклами, яка має об’єднуючий потенціал та у конфлікт-чутливий спосіб сприяє викриттю російської пропаганди та сформованих внаслідок тимчасової окупації упереджень | МКІП  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | постійно | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | підготовлено різнотиповий інформаційний та просвітницький контент, що направлений на об’єднання українського суспільства та протидію російській пропаганді, який поширюється через різні програми |
|  | 6) створення майданчиків для неформальної освіти для дітей, молоді та дорослих для надання освітніх послуг та можливості дозвілля, направлених на популяризацію української національної та громадянської ідентичності, протидію наслідкам російської пропаганди та мілітаризації, розвінчання упереджень щодо української культури, історії та мови, сприяння налагодженню зв’язку та контактів між населенням, що проживало на тимчасово окупованій території та тими, хто повертається | МОН  МКІП  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | постійно після деокупації | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | створені умови для надання на деокупованих громадах освітніх послуг та можливості дозвілля, направлених на популяризацію української національної та громадянської ідентичності, протидію наслідкам російської пропаганди та мілітаризації, розвінчання упереджень щодо української культури, історії та мови, сприяння налагодженню зв’язку та контактів між населенням, що проживало на тимчасово окупованій території та тими, хто повертається |
| 6. Синхронізація та узгодження дій державного та недержавного секторів, спрямованих на реалізацію гуманітарної політики держави та здійснення заходів направлених на посилення соціальної згуртованості на базі українських національних цінностей у конфлікт-чутливий та безпечний спосіб | 1) організація та проведення молодіжних, культурних і професійних обмінів досвідом між інститутами громадянського суспільства, ініціативними групами, населенням, громадами, представниками органів державної влади та усіма зацікавленими групами, що представляють різні регіони України та зацікавлені у посиленні міжособистісних та міжрегіональних зв’язків | Мінмолодьспорт  МКІП  Український культурний фонд  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | постійно | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством | забезпечені умови для посиленні міжособистісних та міжрегіональних зв’язків між різними соціальними та професійними групами населення |
| 2) включення до державного освітнього стандарту повної загальної середньої освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти програм з аналізу конфліктів, врегулювання конфліктів та основам діалогового підходу | МОН | І квартал 2025 року |  |  |  | включено до освітніх стандартів повної загальної середньої освіти, професійної, фахової передвищої та вищої освіти програми з аналізу конфліктів, врегулювання конфліктів та основам діалогового підходу |
|  | 3) забезпечення розроблення та впровадження програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань відновного правосуддя, конфліт-чутливості та інструментів врегулювання конфліктів для педагогічних працівників, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, інших осіб, пов’язаних з сферами державного управління та забезпечення послуг для населення | МОН  НАДС | постійно | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | за рахунок коштів державного бюджету | запроваджені програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань відновного правосуддя, конфліт-чутливості та інструментів врегулювання конфліктів для педагогічних працівників, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, інших осіб, пов’язаних з сферами державного управління та забезпечення послуг для населення |
| 7. Розвиток потенціалу територіальних громад реалізовувати заходи, направлені на превенцію конфліктів, зниження соціальної напруги та застосування засобів посилення соціальної згуртованості та стійкості | 1) розроблення та впровадження механізмів раннього сповіщення та превенції конфліктів щодо оперативного реагування на рівні територіальних громад з забезпеченням належної координації державного і недержавного секторів, інших зацікавлених осіб | Мінінфраструктури  МВС  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблені та впроваджені на місцевому та регіональному рівні механізми раннього сповіщення та превенції конфліктів, налагоджено ефективну координацію та оперативне реагування державного та недержавного секторів |
|  | 2) підготовка, видання та поширення серед представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійних спільнот інформаційних, просвітницьких, навчальних, методичних матеріалів, літератури щодо інструментів та підходів до трансформації конфліктів, застосування діалогового підходу, медіації та превенції соціальної напруги | МВС  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  МКІП  МОН  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  | підвищено рівень ознайомлення та компетенції представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійних спільнот щодо інструментів та підходів до трансформації конфліктів, застосування діалогового підходу, медіації та превенції соціальної напруги |
| **Стратегічна Ціль 6.** Сприяння забезпеченню економічних прав населення деокупованих територій, у тому числі відновлення належної інфраструктури, забезпечення умов економічного розвитку та відновлення. | | | | | | | |
| 1. Формування узгодженої візії економічного та екологічного відновлення деокупованих територій | 1) розробити та затвердити критерії типізації територій, що потребують відновлення після деокупації, з урахуванням особливостей таких територій, масштабів руйнувань, їх близькості до кордону з Російською Федерацією та республікою Білорусь та/або територій активних/можливих бойових дій, густоти населення та характеристик людського капіталу деокупованих територій, їх потреб | Мінінфраструктури  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  адміністрації населених пунктів  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | І квартал 2025 року |  |  |  | розроблені та затверджені критерії типізації територій, що потребують відновлення після деокупації, з урахуванням особливостей таких територій, масштабів руйнувань, їх близькості до кордону з Російською Федерацією та республікою Білорусь та/або територій активних/можливих бойових дій, густоти населення деокупованих територій, їх потреб |
|  | 2) розроблення програм сприяння та розвитку підприємництва, зокрема малого та середнього бізнесу на деокупованих територіях, запровадження податкових пільг для бізнесу, створення спеціальних економічних режимів та інших преференцій для залучення українських та міжнародних інвестицій | Мінекономіки  Мінегрополітики  Мінреінтеграції  ДПС  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  адміністрації населених пунктів  органи місцевого самоврядування (за згодою)  суб’єкти господарювання (за згодою) | ІІ квартал 2025 року |  | за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших надходжень, не заборонених законодавством |  | розроблені та затверджені програми, впровадження яких сприятиме відновленню та розвитку малого та середнього бізнесу на деокупованих територіях |
|  | 3) визначення та затвердження доступних механізмів і процедур державної реєстрації бізнесів, створених громадянами України і зареєстрованих під час тимчасової окупації територій | Мінʼюст  Мінекономіки  Мінреінтеграції  обласні, Київська міська військові (державні) адміністрації  адміністрації населених пунктів  органи місцевого самоврядування (за згодою)  суб’єкти господарювання (за згодою) | ІІ квартал 2025 року |  |  |  | запроваджені механізми та процедури державної реєстрації бізнесів, започаткованих громадянами України під час тимчасової окупації територій |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання проблемних питань виплати заборгованості по кредитним зобов’язанням суб’єктів господарювання, які провадили свою діяльність на територіях, які були тимчасово окуповані, і відновлюють свою роботу на деокупованих територіях | Мінекономіки  НБУ | І квартал 2025 року |  |  |  | подано до Верховної Ради України відповідний нормативно-правовий акт |
|  | 5) визначення механізму реструктуризації заборгованості, яка виникла у суб’єктів господарювання за час тимчасової окупації території, на яких розташовувалися виробничі потужності (об’єкти) суб’єктів господарської діяльності | Мінекономіки | І квартал 2025 року |  |  |  | визначені мезанізми, які дозволять в подальшому забезпечити реструктуризацію заборгованості, яка виникла у суб’єктів господарювання за час тимчасової окупації території, на яких розташовувалися виробничі потужності (об’єкти) суб’єктів господарської діяльності |
|  | 5) розроблення цільових програм, спрямованих на стимулювання переміщення виробничих потужностей підприємств, пільгове кредитування, впровадження податкових пільг, спрощення реєстраційних та дозвільних процедур для відновлення бізнесу або державної реєстрації нового, оренди майна протягом певного перехідного періоду тощо | Мінекономіки  Мінстратегпром  Мінреінтеграції | І квартал 2025 року |  |  |  | створені умови для переміщення виробничих потужностей підприємств, пільгове кредитування, впровадження податкових пільг, спрощення реєстраційних та дозвільних процедур для відновлення бізнесу або реєстрації нового на деокупованих територіях |
|  | 6) розроблення механізму оцінки екологічної шкоди, заподіяної внаслідок бойових дій, незаконної експлуатації підприємств та родовищ корисних копалин, у тому числі, на тимчасово окупованій території, та шляхів убезпечення населення від її наслідків | Міндовкілля  Мінекономіки | ІV квартал 2024 року |  |  |  | визначений механізм оцінки екологічної шкоди, заподіяної внаслідок бойових дій, незаконної експлуатації підприємств та родовищ корисних копалин, у тому числі, на тимчасово окупованій території |
|  | 7) сприяння ефективному та оперативному розмінуванню об’єктів, що перебувають у власності або користуванні критично важливих для відновлення життєдіяльності суб'єктів господарювання (сфери купівлі-продажу (поставки) харчових продуктів, електронних коміунікацій, транспортно-експедиторської діяльності тощо), оперативному доступу до логістичних шляхів на деокупованих територіях | МВС  Мінінфраструктури  Мінекономіки  Міноборони | постійно |  |  |  | визначено та закріплено критично важливі для відновлення життєдіяльності види господарської діяльності, погоджено порядок взаємодії державних органів, сил безпеки та оборони з відповідними суб'єктами господарювання для забезпечення ефективного та оперативного відновлення їх діяльності на деокупованих територіях |
| 2. Розробка та впровадження програм підвищення кваліфікації та перекваліфікації для населення деокупованих регіонів, підтвердження та визнання професійних кваліфікацій, отриманих під час тимчасової окупації, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці | 1) запровадження короткотермінового навчання для перекваліфікації та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних за потребою ринку праці деокупованих територій | Мінекономіки  Державний цент зайнятості | 2024-2026  роки |  |  |  | пройшли навчання за короткотерміновими програмами перекваліфікації та підвищення кваліфікації не менше 30 % зареєстрованих безробітних на деокупованих територіях з числа тих хто проходив навчання |
| 2) забезпечення підтвердження та визнання професійних кваліфікацій, зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти. | НАДС  МОН  Мінекономіки | 2024-2026  роки |  |  |  | акредитовано кваліфікаційні центри, створені на деокупованих територіях. Забезпечено підтвердження та визнання професійних кваліфікацій осіб, зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти |
| 3. Підвищення трудової мобільності населення за рахунок використання широкого спектру заохочень для залучення висококваліфікованих професійних кадрів з інших регіонів, а також з кола трудових мігрантів, які мають відповідний досвід роботи і повернулися в Україну, брати участь у відновленні економічних та інфраструктурних об’єктів деокупованих територій | 1) популяризація програми “єРобота” задля підтримки підприємницької ініціативи громадян, які виявили бажання брати участь у відновленні економічних та інфраструктурних об’єктів деокупованих територій, з метою створення додаткових робочих місць на деокупованих територіях | Мінекономіки  Мінреінтеграції  МКІП  Державна служба зайнятості  обласні, Київська міська, районні військові (державні) адміністрації  (за згодою) | 2024-2026  роки |  |  |  | не менше 30 % підприємців, які бажають брати участь у відновленні економічних та інфраструктурних об’єктів на деокупованих територіях з метою створення додаткових робочих місць, поінформовані про можливості програми “єРобота” шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів |
|  | 2) вивчення міжнародного досвіду з розроблення та реалізації регіональних програм зайнятості населення задля підвищення трудової мобільності населення та у разі потреби подання відповідного нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | Мінекономіки  Державна служба зайнятості  обласні, Київська міська, районні військові (державні) адміністрації  (за згодою)  Об’єднанні територіальні громади  (за згодою) | 2024-2026  роки |  |  |  | визначено перелік практик розроблення та реалізації регіональних програм зайнятості населення задля підвищення трудової мобільності населення |
| 4. Сприяння професійній адаптації та підприємництву ветеранів на деокупованих територіях, їх повноцінному включенню до процесу економічного розвитку та відновлення | 1) посилення мотивації роботодавців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, в тому числі висококваліфікованих, шляхом реалізації програми надання роботодавцям компенсацій витрат на оплату праці ВПО | Мінекономіки  Державний центр зайнятості | 2024-2026  роки | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | за рахунок коштів державного бюджету та інших надходжень, не заборонених законодавством | прийнято не менш як 420 позитивних рішень про надання грантів щорічно |