ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
з реалізації Стратегії когнітивної деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у 2024-2026 роках

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання, років | Джерела фінансування | Індикатор виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Формування цілісної системи українських наративів стосовно Криму в інформаційній, культурній, освітній сферах, молодіжній політиці, європейській інтеграції, сфері забезпечення прав корінних народів України, осіб, що належать до національних меншин (спільнот), політиці памʼяті, деколонізації та декомунізації, їх донесення за допомогою культурних, освітніх та інформаційних проєктів |
| 1. Сприяння використанню назв географічних об’єктів назв відповідно до Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» | 1) проведення інформаційних кампаній щодо актуальних назв населених пунктів Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | щороку |  | проведено інформаційні кампанії та забезпечено використання назв населених пунктів на території Кримського півострова відповідно до законодавства | МКІП,Мінреінтеграції,Мінінфраструктури,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), НСЖУ (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою)Український інститут національної пам'яті (за згодою) |
| 2) організація та проведення інформаційних сесій, семінарів, круглих столів для суб’єктів у сфері медіа щодо використання актуальних назв географічних об’єктів | щороку | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | організовано та проведено заходи щодо використання актуальних назв географічних об’єктів Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | МКІП,Мінреінтеграції,Мінінфраструктури,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), НСЖУ (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою)Український інститут національної пам'яті (за згодою) |
|  | 3) розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів інформації про назви населених пунктів на території Кримського півострова згідно з законодавством | щороку | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | на офіційних веб-сайтах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів розміщено інформацію про назви населених пунктів на території Кримського півострова згідно з законодавством | МКІП,Мінреінтеграції,Мінінфраструктури,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), НСЖУ (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою)Український інститут національної пам'яті (за згодою) |
|  | 4) розробка інформаційних матеріалів про населені пункти, назви яких приведено у відповідність до вимог законодавства | щороку | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | розроблено інформаційні матеріали про населені пункти, їх назви приведено у відповідність до вимог законодавства | МКІП,Мінреінтеграції,Мінінфраструктури,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), НСЖУ (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою)Український інститут національної пам'яті (за згодою) |
|  | 5) забезпечення використання актуальних назв адміністративно- територіальних одиниць та інших об’єктів топонімії на території Кримського півострова в онлайн-службах пошуку інформації (пошукових системах), картографічних вебсервісах, додатках (комп’ютерних програмах) | щороку | державний бюджет інші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | відображено у пошукових системах, картографічних вебсервісах, додатках, нових назв адміністративно-територіальних одиниць та інших об’єктів топонімії на території Кримського півострова | МКІП,Мінреінтеграції,Мінінфраструктури,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), НСЖУ (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою)Український інститут національної пам'яті (за згодою) |
| 2. Розробка концепції експозиції в музеях державної чи комунальної власності, спрямованих на висвітлення історії корінних народів України, різних аспектів окупації Кримського півострова російською імперією, російською федерацією, засудження злочинних дій тоталітарного режиму СРСР | 1) розробка методичних рекомендацій для співробітників українських музеїв державної чи комунальної власності щодо висвітлення різних аспектів окупації Кримського півострова Російською імперією, Російською Федерацією, засудження злочинних дій тоталітарного режиму СРСР | 2024 рік  |  | розроблено методичні рекомендації щодо подальшої долі об’єктів, які були встановлені окупантами під час окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, | МКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою)Інститут історії України НАН України (за згодою), Інститут археології НАН України (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
| 2) організація та проведення музейних експозицій спрямованих на висвітлення історії корінних народів України, різних аспектів окупації Кримського півострова Російською імперією, Російською Федерацією, засудження злочинних дій тоталітарного режиму СРСР | 2024 рік  | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | розроблено концепції експозицій конкретних музеїв | МКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою),Інститут історії України НАН України (за згодою), Інститут археології НАН України (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
| 3. Забезпечення державної підтримки для проведення наукових досліджень з історії Кримського півострова та історії корінних народів України, у т.ч. кримськотатарського народу, популяризації історії українського Кримського півострова, а також забезпечення належної організації методичної роботи в цій сфері | 1) забезпечення системної підтримки наукових досліджень, науково-популярних видань, методичних розробок з історії України загалом та історії Кримського півострова | протягом усього періоду |  | розроблено план підтримки наукових досліджень, науково-популярних видань, методичних розробок з історії України загалом та історії Кримського півострова | МОНМКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою),НАН України (за згодою),Інститут історії України НАН України (за згодою), Інститут археології НАН України (за згодою) |
|  | 2) створення та впровадження програм із популяризації історичних знань щодо історії Кримського півострова у національному культурному, освітньому та інформаційному просторах | 2025 рік |  | реалізовано програми із популяризації знань щодо історії Кримського півострова у національному культурному, освітньому та інформаційному просторах | МКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою),НАН України (за згодою),Інститут історії України НАН України (за згодою), Інститут археології НАН України (за згодою) |
| 4. Створення електронного ресурсу (веб-сайт, електронна платформа) та його наповнення історичною інформацією, зокрема, щодо історії та культури Кримського півострова, історії та культури корінних народів України | 1) створення вебресурсу з тематичними матеріалами щодо історії Кримського півострова, у т.ч. для дітей дошкільного та шкільного віку | IV квартал 2024 року | державний бюджетінші джерела(кошти донорів,кошти міжнародних організацій) | створено вебресурс з тематичними матеріалами щодо історії Кримського півострова, у т.ч. для дітей дошкільного та шкільного віку | МОНМКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою),Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою) |
| 5. Створення українського культурно-інформаційного продукту, спрямованого на популяризацію історії та культури української Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | 1) розробка проєкту «Кримськотатарський квартал / Maale» в Національному музеї народної архітектури та побуту України | 2024 рік | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | реалізовано проєкт «Кримськотатарський квартал / Maale» | МКІПДКП «Кримський Дім» (за згодою),Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України(за згодою),Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),громадські об’єднання (за згодою) |
| 7. Забезпечення співпраці дослідників із медійними ініціативами, медіа щодо створення національногокультурного продукту історичної тематики, де буде представлено історію Кримського півострова та корінних народів України | 1) створення науково-популярного ілюстрованого періодичного видання, присвяченого історії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь | 2024 рік  | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | створено науково-популярне видання, яке друкується на постійній основі | ДержкомтелерадіоМКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою),НСТУ (за згодою),НАН України (за згодою),Інститут історії України НАН України (за згодою) |
|  | 2) створення постійної історичної (тематичної) програми на базі та різноманітного контенту НСТУ щодо історії та культури Кримського півострова. | 2024 рік |  | реалізовано історичну програму щодо історії та культури Кримського півострова | ДержкомтелерадіоМКІП,Український інститут національної пам'яті (за згодою),НСТУ (за згодою),НАН України (за згодою),Інститут історії України НАН України (за згодою) |
| 8. Поширення інформаційно-культурних продуктів про Автономну Республіку Крим та м. Севастополь в цілому, та корінні народи України, зокрема; інформування цільової аудиторії. | 1) організація відкритої лекції про кримськотатарський кінематограф | IV квартал 2024 року |  | проведено відкриту лекцію про кримськотатарський кінематограф | МКІП,НСТУ (за згодою), ДП «Національний центр Олександра Довженко» (за згодою),громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 2) організація Фестивалю кіно про Крим “Terciman. Кіно про Крим” | IV квартал 2024 року |  | проведено Фестиваль кіно про Крим “Terciman. Кіно про Крим” | МКІП,НСТУ (за згодою), ДП «Національний центр Олександра Довженко» (за згодою),громадські об’єднання (за згодою) |
| 9. Розробка комунікаційних програм з утвердження української національної та громадянської ідентичності | 1) проведення публічних дискусій, досліджень, збору аналітичних даних та комплексної комунікаційної кампанії з метою формування української національної та громадянської ідентичності у громадян України, які проживають на території Автономної республіки Крим та міста Севастополь | 2025 рік |  | проведено комплексні комунікаційні кампанії | Мінмолодьспорт,МКІП,МОН,обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) організація та здійснення заходів, спрямованих на утвердження української національної та громадянської ідентичності, із залученням населення з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | щороку |  | проведено заходи, спрямовані на утвердження української національної та громадянської ідентичності | Мінмолодьспорт,МКІП,МОН,обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 10. Підтримка Національного корпусу кримськотатарської мови | 1) наповнення та розвиток електронної колекції текстів кримськотатарською мовою з широкими можливостями дослідження мови як бази даних | протягом усього періоду |  | забезпечено систематичне оновлення Національного корпусу кримськотатарської мови | МінреінтеграціїМОНгромадські об’єднання (за згодою) |
|  | 2) популяризація та поширення Національного корпусу кримськотатарської мови шляхом проведення презентацій, освітніх та наукових заходів | протягом усього періоду |  | поширено інформацію про Національний корпус кримськотатарської мови | МінреінтеграціїМОНгромадські об’єднання (за згодою) |
| 11. Підтримка кримськотатарської мови та літератури | 1) створення орфографічного та великого тлумачного словників кримськотатарської мови | 2024-2025 роки  |  | створено словники кримськотатарської мови | НАН України (за згодою),МОН, Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
|  | 2) актуалізація кримськотатарсько-українського, українсько-кримськотатарського словника | 2024-2025 роки |  | актуалізовано кримськотатарсько-український, українсько-кримськотатарський словник | НАН України (за згодою),МОН, Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
|  | 3) організація наукової конференції: проблематика перекладів кримськотатарської літератури | 2024-2025 роки |  | організовано наукові конференції щодо розвитку кримськотатарської літератури | НАН України (за згодою),МОН, Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
|  | 4) створення підручників з вивчення кримськотатарської мови (рівень А2) | 2024-2025 роки | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | створено підручники із вивчення кримськотатарської мови | НАН України (за згодою),МОН, Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
| 12. Підготовка фахівців з питань історії та культури корінних народів України  | 1) створення центрів з вивчення та дослідження історії та культури корінних народів України в закладх вищої освіти  | протягом усього періоду  | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | створено центри з вивчення та дослідження історії та культури корінних народів України в закладх вищої освіти | МОН, заклади вищої освіти (за згодою) |
|  | 2) включення до освітніх програм першого (бакалаврського) та/або другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідних спеціальностей освітніх компонентів з вивчення історії та культури корінних народів України  | протягом усього періоду |  | впроваджено програми першого (бакалаврського) та/або другого (магістерського) рівнів вищої освіти відповідних спеціальностей освітніх компонентів з вивчення історії та культури корінних народів України | МОН, заклади вищої освіти (за згодою) |
| Стратегічна ціль 2. Протидія впливу дезінформації, російських та інших антиукраїнських наративів на процеси деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя  |
| 13. Забезпечення виготовлення текстових, візуальних, аудіовізуальних продуктів щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя | 1) організація процесу розробки та виготовлення текстових, аудіовізуальних продуктів щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя | 2024 рік |  | забезпечено доступ до текстових, аудіовізуальних продуктів щодо політики реінтеграції, історії Кримського півострова | МКІП,Мінреінтеграції,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
| 14. Формування, медійне та комунікаційне поширення нових сенсів та українських наративів стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополь у інформаційній сфері | 1) організація відкритої дискусії про висвітлення теми Автономної Республіки Крим та міста Севастополь в медіа та воркшопу про Крим | 2024 рік |  | поінформовано аудиторії, щодо об’єктивного й повноцінного висвітлення ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. | МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) |
|  | 3) організація відкритої дискусії українських експертів про висвітлення теми Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | 2024 рік  |  | підготовлено рекомендації для об’єктивного й повноцінного висвітлення ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь | МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) |
| 15. Формування сталого медійного та комунікаційного інструменту для поширення нових сенсів та українських наративів стосовно Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інформаційній сфері; посилення співпраці українських та іноземних журналістів у протидії російській дезінформації щодо ситуації в Автономної Республіки Крим та місті Севастополь | 1) Проведення заходу “Terciman. Кримський медіафорум” у Києві | 2025 рік | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | проведено обговорення з розроблення спільних дій у протидії російським наративам, посилені комунікаційні зв’язки між українськими та іноземними журналістами. | МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), заклади вищої освіти (за згодою) |
| 16. Створення резистентності до дезінформації та підвищення рівня медіаграмотності | 1) проведення семінарів, лекцій, тренінгів щодо медіаграмотності та протидії впливу дезінформації на інформаційний простір | 2024 рік | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | підвищено рівень медіаграмотності та протидію впливу дезінформації | МКІП,Центр протидії дезінформації (за згодою), |
|  | 2) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на протидію ворожій дезінформації щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | 2024 рік |  | проведено спеціалізовані заходи щодо протидії ворожій дезінформації | МКІП,Центр протидії дезінформації (за згодою), |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення повноти процесу інформування та комунікації стосовно порушень з боку держави-окупанта норм та принципів міжнародного гуманітарного права, прав людини та основоположних свобод, прав корінних народів та осіб, що належать до національних меншин (спільнот) в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. |
| 17. Забезпечення участі суб’єктів у сфері медіа з території Кримського півострова в цілодобовому інформаційному марафоні "Єдиніновини #UАразом" | 1) розробка пропозицій змін до законодавства щодо участі суб’єктів у сфері медіа, релокованих з території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, в цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом" | IV квартал 2024 року | державний бюджет | участь в цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом" суб’єктів у сфері медіа, релокованих з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | РНБО (за згодою),МКІП,Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |
| 18. Забезпечення проведення моніторингу соціального, економічного, демографічного стану на території Кримського півострова, стану наявної інфраструктури для використання в процесах комунікації | 1) розроблення ефективного механізму моніторингу соціального, економічного, демографічного стану території Кримського півострова, фіксування стану наявної інфраструктури | протягом усього періоду  | державний бюджетінші джерела(кошти донорів,кошти міжнародних організацій) | впроваджено механізм моніторингу соціального, економічного, демографічного стану території окупованого Кримського півострова | Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах компетенції |
|  | 2) організація та проведення соціологічних опитувань | протягом усього періоду | інші джерела(кошти донорів,кошти міжнародних організацій) | здійснено проведення ряду соціологічних опитувань для визначення настроїв на території Кримського півострова з метою підготовки плану подальших дій забезпечено постійний моніторинг стану Кримського півострова | Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах компетенції |
| 19.Забезпечення українських та світових медіа інформацією про заходи, що вживаються владою для відновлення справедливості на території Кримського півострова | 1) організація та проведення брифінгів, сесій для українських та закордонних медіа щодо заходів, що вживаються органами влади, правоохоронними структурами для відновлення справедливості | протягом усього періоду | державний бюджетінші джерела(кошти донорів,кошти міжнародних організацій) | проведено заходи щодо заходів, що вживаються органами влади, правоохоронними структурами для відновлення справедливості | МКІП,Мінреінтеграції, МЗС,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою), УНІА «Укрінформ» (за згодою), ДП МПІУ (за згодою), АТ «НСТУ» (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) |
| 2) проведення інформаційних кампаній щодо поширення інформації про заходи, що вживаються державою для відновлення справедливості | протягом усього періоду |  | проведення інформаційних кампаній щодо поширення інформації про заходи, що вживаються державою для відновлення справедливості | МКІП,Мінреінтеграції, МЗС,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою), УНІА «Укрінформ» (за згодою), ДП МПІУ (за згодою), АТ «НСТУ» (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 3) залучення інфлюенсерів для популяризації тематики Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та роботи держави для його повернення та реінтеграції | протягом усього періоду |  | залучено інфлюенсерів для популяризації тематики Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та роботи держави для його повернення та реінтеграції | МКІП,Мінреінтеграції, МЗС,Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою), УНІА «Укрінформ» (за згодою), ДП МПІУ (за згодою), АТ «НСТУ» (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) |
| 20. Забезпечення поширення інформації щодо наслідків російської війни на навколишнє природне середовище України | 1) організація та проведення інформаційних сесій, семінарів для поширення інформації щодо наслідків російської війни на навколишнє природне середовище України | протягом усього періоду | державний бюджет | донесено інформацію щодо впливу на навколишнє природне середовище та завданої шкоди та збитків в наслідок збройної агресії російської федерації | Міндовкілля,МКІП,Мінреінтеграції |
| Стратегічна ціль 4. Забезпечення культурної, освітньої, інформаційної та інших вимірів реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на всіх етапах деокупації та відновлення територіальної цілісності України, формування правової рівності всіх релігійних організацій, що діють на законних підставах |
| 21. Розробка критеріїв та формування пам’яток культурної спадщини на тимчасово окупованій території Кримського півострова, визначення рівня загроз пошкодження під час воєнних дій тощо | 1) напрацювання критеріїв щодо вразливості пам’яток культурної спадщини України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь під час ведення бойових дій для деокупації Кримського півострова | IV квартал 2024 року |  | сформовано перелік вразливих пам’яток культурної спадщини України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь під час ведення бойових дій для деокупації Кримського півострова | Інститут археології НАН України (за згодою),МКІП, Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил України (за згодою), Представництво Президента України в Автономної Республіки Крим (за згодою) |
|  | 2) розробка переліку пам’яток культурної спадщини, які підпадають під сформульовані критерії щодо пам’яток археологічної спадщини Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, ступенів вразливості від ведення бойових дій під час деокупації Кримського півострова | IV квартал 2024 року |  | створено перелік пам’яток культурної спадщини, щодо пам’яток археологічної спадщини Кримського півострова | Інститут археології НАН України (за згодою),МКІП, Міноборони, Генеральний штаб Збройних Сил України (за згодою), Представництво Президента України в Автономної Республіки Крим (за згодою) |
| 22. Забезпечення охорони пам’яток культурної спадщини України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь під час деокупації території, інформування міжнародної спільноти щодо виконання Силами Оборони України міжнародних домовленостей щодо охорони культурних та історичних цінностей в ході бойових дій | 1) розробка демонстраційних матеріалів щодо об'єктів культурної спадщини України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для проведення занять з особовим складом Сил Оборони | IV квартал 2024 року |  | розроблено матеріали щодо пам’яток культурної спадщини України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для проведення занять з особовим складом Сил Оборони | МКІП,Міноборони,Генеральний штаб Збройних Сил України (за згодою),Інститут археології НАН України (за згодою) |
|  | 2) розроблення та проведення окремого інструкторсько-методичного заняття з особовим складом Сил Оборони України щодо обʼєктів культурної спадщини України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, які охороняються міжнародним та національним законодавством та обов’язкове врахування вимог міжнародного законодавства щодо їх охорони при плануванні та веденні бойових дій |  |  | проведено інструкторсько-методичного заняття з особовим складом Сил Оборони України щодо обʼєктів культурної спадщини України в в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, які охороняються міжнародним та національним законодавством та обов’язкове врахування вимог міжнародного законодавства щодо їх охорони при плануванні та веденні бойових дій | МКІП,Міноборони,Генеральний штаб Збройних Сил України (за згодою),Інститут археології НАН України (за згодою) |
| 23. Проведення олімпіад та конкурсів серед українських студентів та школярів щодо історії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | 1) включення тематики щодо історії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до завдань всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. | протягом усього періоду  |  | імплементовано теми історичного розвитку Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до всеукраїнських олімпіад | МОН, НАН України (за згодою) |
|  | 2) проведення тематичної учнівської, студентської олімпіади щодо історії Кримського півострова та кримськотатарського народу України | протягом усього періоду | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | забезпечено проведення тематичних олімпіад з історії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | МОН, НАН України (за згодою) |
| 24. Запобігання дискримінації та розпалюванню ворожнечі в медіа в процесі висвітлення інформації про громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | 1) організація та проведення круглих столів, семінарів за участю представників суб’єктів у сфері медіа та іноземних лінійних медіа, журналістів, правозахисних організацій та державних органів з метою обговорення питань запобігання дискримінації та розпалюванню ворожнечі в процесі висвітлення в медіа інформації про громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | протягом усього періоду |  | проведено заходи за участю представників суб’єктів у сфері медіа та іноземних лінійних медіа, журналістів, правозахисних організацій та державних органів для обговорення питань запобігання дискримінації та розпалюванню ворожнечі в процесі висвітлення в медіа інформації про громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | Національнарада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою),МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна спілка журналістів України (за згодою)НСТУ,громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 2) організація інформаційних кампаній щодо запобігання дискримінації та розпалюванню ворожнечі в процесі висвітлення в медіа інформації про громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь | протягом усього періоду |  | проведено інформаційні кампанії щодо запобігання дискримінації та розпалюванню ворожнечі в процесі висвітлення в медіа інформації про громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. | Національнарада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою),МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна спілка журналістів України (за згодою)НСТУ,громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 3) напрацювання термінологічних словників | протягом усього періоду |  | підготовлено термінологічні словники | Національнарада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою),МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),НСЖУ (за згодою)НСТУ (за згодою),громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 4) забезпечення фіксації відповідних стандартів в редакційних статутах медіа | протягом усього періоду |  | не допускається поширення висловлювань, що підбурюють до дискримінації чи утисків стосовно громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України | Національнарада України з питань телебачення і радіомовлення (за згодою),МКІП, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Національна спілка журналістів України (за згодою)НСТУ (за згодою),громадські об’єднання (за згодою) |
| 25. Впровадження адаптивних навчальних програм для організації вивчення окремих предметів навчального плану українських освітніх програм в закладах середньої освіти та подолання освітніх втрат та зменшення освітніх розривів, в процесі реінтеграції системи освіти тимчасово окупованих територій в український освітній простір | 1) розробка програми освітніх програм для організації вивчення окремих предметів навчального плану українських освітніх програм в закладах середньої освіти | 2024 рік | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | розроблено освітні програми для організації вивчення окремих предметів навчального плану українських освітніх програм в закладах середньої освіти та розміщено у відкритому доступі | МОН, громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 2) запровадження діагностичних тестів, відеозаписів уроків, навчальних матеріалів на національній платформі для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» |  |  | проведено діагностичні тести, відеозаписи уроків, навчальних матеріалів на національній платформі для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» | МОН, громадські об’єднання (за згодою) |
| 26.Створення системи соціально-психологічної реабілітації дітей та підлітків з тимчасово окупованої території України та тих, хто повернулись в Україну з території держави-агресора | 1) організація доступу та залучення до гурткової роботи у позашкільній освіті за наявними напрямами | 2024 рік |  | діти та підлітки з тимчасово окупованої території України та тих, хто повернулись в Україну з території держави-агресора залучені до гурткової роботи у позашкільній освіті за наявними напрямами | МОН, Мінсоцполітики,МКІП,державні центри позашкільної освіти (за згодою),ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (за згодою) ,обласні державні (військові) адміністрації, Київська міська державна адміністрація |
|  | 2) інтеграційні масові заходи, конкурси, табори та інноваційні проєкти, відповідно до тренінгової програми «Рівний – рівному» | 2024 рік | державний бюджетінші джерела (кошти донорів, кошти міжнародних організацій) | діти та підлітки, які постраждали від російської збройної агресії, пройшли соціально-психологічну реабілітацію, набули навичок опірності сучасним загрозам, соціалізувалися через активне розвиваюче дозвілля та взаємодію з однолітками з різних регіонів України | МОН, Мінсоцполітики державні центри позашкільної освіти (за згодою),ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (за згодою) ,обласні державні (військові) адміністрації, Київська міська державна адміністрація |
| 27. Методичне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти з навчання кримськотатарською мовою | 1) підготовка модельної навчальної програми інтегрованого курсу літератури (кримськотатарської, української та світової) | 2024-2025 роки |  | розроблено навчальну програму інтегрованого курсу літератури (кримськотатарської, української та світової) | МОН, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України (за згодою)Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
|  | 2) підготовка навчальної програми з української та кримськотатарської мов для кримських шкіл | 2024-2025 роки |  | розроблено навчальну програму з української та кримськотатарської мов для кримських шкіл |  |
| 28. Проведення комунікаційних заходів щодо кадрового забезпечення системи освіти на деокупованих територіях | 1) забезпечення професійного зростання та закріплення на робочих місцях педагогічних працівників закладів освіти на деокупованих територіях | протягом усього періоду |  | ухвалено рішення Уряду та органів місцевого самоврядування щодо стимулювання педагогічних працівників шляхом підвищення заробітної плати, надання безоплатних транспортних послуг, житла, підвищення кваліфікації | МОН, обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), органи управління освітою (за згодою), заклади освіти (за згодою),Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
| 29. Повернення Автономної Республіки Крим та місті Севастополь до культурного простору України | 1) організація надання культурних послуг населенню на базі українських цінностей та етнічного різноманіття, дотримуючись захисту прав корінних народів та національних спільнот | протягом усього періоду  |  | організовано надання культурних послуг населенню на базі українських цінностей та етнічного різноманіття, дотримуючись захисту прав корінних народів та національних спільнот | МКІПМінветеранівДЕССДержмистецтвПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
|  | 2) створення мультифункціональних просторів для реабілітації населення засобами мистецтв | протягом усього періоду |  | створено мультифункціональні простори для реабілітації населення засобами мистецтв | МКІПМінветеранівДЕССДержмистецтвПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |
|  | 3) запровадження міжрегіонального культурного партнерства | протягом усього періоду |  | запроваджено міжрегіональне культурне партнерства | МКІПМінветеранівДЕССДержмистецтвПредставництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою),Меджліс кримськотатарського народу (за згодою) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_